## Pszczew Inwestorski
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego– przedmiar prac
Kosztorys ofertowy dla zadania "Rozbudowa, przebudowa i odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy z funkcjami rehabilitacji, Pszczew "
Lp. | Opis | Jedn.przedm. | Przedmiar | Cena jedn. | Wartość
Kosztorys - odbudowa oficyny prawe skrzydło |  |  |  |  | 0
1.1 | Fundamenty - cześć piwniczna |  |  |  | 0
1.1.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu I-II | m3 | 180 |  | 0
1.1.2 | Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym | m2 | 31 |  | 0
1.1.3 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli | kg | 467 |  | 0
1.1.4 | Fundmenty żelbetowe | m3 | 26.11 |  | 0
1.1.5 | Ściany żelbetowe części piwnicznej gr 24 cm | m2 | 30.6893 |  | 0
1.1.6 | Trzpienie żelbetowe | m3 | 2.2869 |  | 0
1.1.7 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli | kg | 180 |  | 0
1.1.8 | Ściany wew. gr 24 cm murowane | m2 | 30.5568 |  | 0
1.1.9 | Ściany wew. gr 18 cm murowane | m2 | 36.2016 |  | 0
1.1.10 | Izolacja termiczna ścian fundamentoowych xps 300 kpa 20 cm | m2 | 40 |  | 0
1.1.11 | Folia kubełkowa | m2 | 40 |  | 0
1.1.12 | Obsypanie budynku wraz z zagęszczeniem gruntem rodzimym | m3 | 113 |  | 0
1.1.13 | Wywóz nadmiaru ziemi do 5 km | m3 | 67 |  | 0
1.1.14 | Wykonanie stropu monolitycznego nad piwnicą gr 16 | m2 | 55 |  | 0
1.1.15 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli | kg | 402 |  | 0
1.2 | Elementy konstrukcyjne nadziemia |  |  |  | 0
1.2.1 | Ściany wew. gr 24 cm murowane | m2 | 139.12 |  | 0
1.2.2 | Ściany wew. gr 12 cm murowane | m2 | 78.9 |  | 0
1.2.3 | Wieńce żelbetowe | m3 | 3.8606 |  | 0
1.2.4 | Podciągi żelbetowe | m3 | 2.3692 |  | 0
1.2.5 | Trzpienie żelbetowe | m3 | 13.4576 |  | 0
1.2.6 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli | kg | 790 |  | 0
1.2.7 | Wykonanie stropu monolitycznego nad parterem | m2 | 55 |  | 0
1.2.8 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli | kg | 576 |  | 0
1.2.9 | Wypełnienie dylatacji pomiedzy budynkami | m2 | 62 |  | 0
1.2.10 | Belka obwodowa | m3 | 3.7946 |  | 0
1.2.11 | Wypełanienie dylatacji przy belce obwodowej | mb | 61.6 |  | 0
1.2.12 | Tynki wewnętrzne | kg | 479.28 |  | 0
1.2.13 | Rozbiórki i przekucia | kpl. | 1 |  | 0
1.2.14 | Tynki wewnętrzne | kg | 1 |  | 0
1.2.15 | Tynki zewnętrzne | kpl | 1 |  | 0
1.2.16 | Stolrka okienna i drzwiowa | kpl | 1 |  | 0
1.2.17 | Podłogi i posadzki | kpl | 1 |  | 0
1.2.18 | Instalacja sanitarna | kpl | 1 |  | 0
1.2.19 | Instalacja elektryczna | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Elementy pokrycia dachu |  |  |  | 0
1.3.1 | Wykonanie i montaż konstrukcji dachu | kpl | 1 |  | 0
1.3.2 | Dostawa drewna | kpl | 1 |  | 0
1.3.3 | Dostawa łat suszonych | kpl | 1 |  | 0
1.3.4 | Montaż wieźby | kpl | 1 |  | 0
1.3.5 | Wykonanie i montaż pokrycia dachu | kpl | 1 |  | 0
1.3.6 | Wykonanie i montaż termoizolacji | kpl | 1 |  | 0
Kosztorys - Remont dachu |  |  |  |  | 0
2.1 | Ekspertyza mykologiczna |  |  |  | 0
2.1.1 | Ekspertyza mykologiczna | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Remont dachu |  |  |  | 0
2.2.1 | Wymiana elementów konstrukcyjnych | kpl | 1 |  | 0
2.2.2 | Zabezpieczenie istniejącej konstrukcji preparatami grzybobójczymi i ochrony przeciwpożarowej | kpl | 1 |  | 0
2.2.3 | Dostawa drewna | kpl | 1 |  | 0
2.2.4 | Dostawa łat suszonych | kpl | 1 |  | 0
2.2.5 | Montaż membrany dachowej | kpl | 1 |  | 0
2.2.6 | Wykonanie i montaż pokrycia dachówką ceramiczną | kpl | 1 |  | 0
2.2.7 | Wykonanie obróbek blacharskich | kpl | 1 |  | 0
2.2.8 | Przemurowanie kominów | kpl | 1 |  | 0
2.2.9 | Wymiana rynien dachowych i rur spustowych | kpl | 1 |  | 0
2.2.10 | Montaż instalacji odgromowej | kpl | 1 |  | 0
Kosztorys - prace hydroizolacyjne |  |  |  |  | 0
3.1 | Ekspertyza rzeczoznawcy |  |  |  | 0
3.1.1 | Ekspertyza rzeczoznawcy | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Prace hydroizolacyjne |  |  |  | 0
3.2.1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3, kat.gruntu I-II | kpl | 1 |  | 0
3.2.2 | Zabezpieczenie ścian piwnic iniekcją hydrokrystaliczną | kpl | 1 |  | 0
3.2.3 | Izolacja ścian piwnicznych | kpl | 1 |  | 0
3.2.4 | Obsypanie budynku wraz z zagęszczeniem gruntem rodzimym | kpl | 1 |  | 0
Kosztorys - wymiana drewnianych belek stropowych |  |  |  |  | 0
4.1 | Wymiana belek stropowych |  |  |  | 0
4.1.1 | Postęplowanie istniejących stropów | kpl | 1 |  | 0
4.1.2 | Rozbiórka istniejących podłóg drewnianych, polepy glinianiej, ślepego sufitu | kpl | 1 |  | 0
4.1.3 | Wykucie gniazd i wyjęcie belek z utulizaca | kpl | 1 |  | 0
4.1.4 | Dostawa drewna | kpl | 1 |  | 0
4.1.5 | Montaż nowych belek stropowych drewnianiych | kpl | 1 |  | 0
4.1.6 | Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobójczymi i przeciwpożarowycmi | kpl | 1 |  | 0
4.1.7 | Odtworzenie podłóg i sufitów | kol | 1 |  | 0